## План для ОГВ
Приложение № 2 к Протоколу совещания у Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) по вопросу перевода в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг от ____________ № _______
№ | Календарный план перевода массовых социально значимых региональных услуг в электронный формат
| Процессы перевода | Сроки установленные текущим законодательством | Отвественные исполнители | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  |  | июль | [25 empty] | август
1. | Блок мероприятий по административным регламентам МСЗУ (приведение в соответствие с ОЦС)
1.1. | Разработка либо актуализация регламента предоставления государственной услуги | не определен | РОИВ, МФЦ методическая помощь | bar: 6 to 9; 12 to 13
1.2. | Загрузка проекта регламента для размещения в сети Интернет на официальном сайте исполнительного органа, являющегося разработчиком проекта | не определен | РОИВ - разработчик проекта | bar: 13
1.3. | Проведение независимой экспертизы проекта регламента | не менее 15 к.д. | ФЛ и ЮЛ | bar: 13 to 16; 19 to 23; 26 to 27
1.4. | Согласование проекта Министерством инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) и государственным автономным учреждением "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия)" | не более 5 к.д. | МинИн РС(Я) (РЦИТ) и МФЦ | bar: 13 to 16
1.5. | Согласование проекта с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления Республики Саха (Якутия), государственными учреждениями, участвующими в предоставлении государственной услуги | не менее 15 к.д. | ФОИВ,РОИВ,ОМСУ участвующие в предоставлении государственной услуги,в том числе в СМЭВ | bar: 13 to 16; 19 to 23; 26 to 27
1.6. | Рассмотрение всех поступивших заключений, обобщение их в виде реестра учтенных замечаний и дополнений к проекту, и представление проекта на экспертизу вместе с пояснительной запиской, в которой приводится информация об основных предполагаемых улучшениях предоставления государственной услуги, а также сведения об учете рекомендаций, поступивших по результатам независимой экспертизы и согласования с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления Республики Саха (Якутия), государственными учреждениями, участвующими в предоставлении государственной услуги. | не определен | РОИВ - разработчик проекта | bar: 13 to 16; 19 to 23; 26 to 27
1.7. | Проведение экспертизы проекта регламента исполнительным органом государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченным Главой Республики Саха (Якутия) - Департамент по государственно-правовым вопросам | не более 30 р.д. | Департамент по государственно-правовым вопросам | bar: 13 to 16; 19 to 23; 26 to 27
1.8. | Утверждение проекта регламента исполнительным органом, разработавшим соответствующий проект | не определен | РОИВ - разработчик проекта | bar: 28
1.9. | Государственная регистрация в уполномоченном органе по регистрации нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) в порядке, установленном Правительством Республики Саха (Якутия) - Департамент по государственно-правовым вопросам | не более 15 к.д. | Департамент по государственно-правовым вопросам | bar: 28 to 29
1.10. | Официальное опубликование регламента- в соответствие с п. 9.1. 524 ПП РС(Я) - в газетах "Якутия", "Саха Сирэ", "Ил Тумэн", на сайте ведомства и pravo.gov.ru | в течение 10 к.д. со дня гос.регистрации | РОИВ - разработчик проекта и Департамент по государственно-правовым вопросам | bar: 29
1.11. | Внесение регламента либо изменений по регламенту в РГУ | не определен | МФЦ, РОИВ - разработчик проекта | bar: 19 to 23; 26 to 29
1.12. | Опубликование регламента в РГУ | 5 р.д. | МинЭк РС(Я) | bar: 30; 2
2. | Блок мероприятий по подключению к ПГС (техническая часть)
2.1. | Настройка сетевой связности. Подключение к Vipnet: (требования Microsoft Windows 8 или Windows 10, наличие антивируса): | 6 р.д. | РОИВ | bar: 14 to 16; 19 to 21
2.1.1. | Приказ об определении ответственных сотрудников ведомства (при отсутствии сети 1112 или 1809) | 2 р.д. | РОИВ, ОМСУ | bar: 16; 19
2.1.2. | Заключение договора на подключение к сети № 1809 (при отсутствии сети 1112 или 1809) | 5 р.д. | РОИВ, ОМСУ, РЦИТ | bar: 15 to 16; 19 to 21
2.1.3. | Создание крипто-ключей, личное получение ответственными сотрудниками в Органе криптографии в соответствии с заключенным договором на подключение к сети № 1809 | 5 р.д. | РЦИТ, РОиВ, ОМСУ (получение) | bar: 15 to 16; 19 to 21
2.1.4. | Заявка на установку ViPNet Client 4.x в портал технической поддержки в соответствии с заключенным договором на подключение к сети № 1809 (при невозможности подключения к ПГС) | 4 р.д. | РОИВ, РЦИТ | bar: 16; 19 to 21
2.2. | Работа со справочником ЕСНСИ (единая система нормативно-справочной информации) |  | РОиВ | bar: 15 to 16; 19 to 23; 26
2.2.1. | Внесение сведений о РОИВ (ОМСУ, организациях) и услугах для справочника ЕСНСИ | 1 -5 р.д. | РОиВ | bar: 15 to 16; 19 to 21
2.2.2. | Направление заполненных данных для ЕСНСИ отв. в РЦИТ | 1-2 р.д. | РОиВ | bar: 22 to 23
2.2.3. | Загрузка внесенных данных в ЕСНСИ | 1 р.д. | РЦИТ | bar: 26
2.3. | Добавление сотрудников в группы доступа в профиле ЕСИА ведомства |  | РОиВ | bar: 19 to 23; 26
2.3.1. | Получение ЭП-СП должностного лица РОИВ подписывающего результат оказания услуги (в случае отсутствия такой ЭП) | 1-6 р.д. | РОиВ | bar: 19 to 23; 26
2.3.2. | Добавление сотрудников в ЕСИА в группу пользователей РОИВ с распределением ролей исполнителям | 3 р.д. | РОиВ | bar: 22 to 23; 26
2.4. | Подготовка к запуску | 4 р.д | РОиВ | bar: 21 to 23; 26
2.4.1. | Настройка и тестированиеиспользования ЭП-СП (настройка Крипто-Про и Cades-плагина для web-браузера на АРМ) и ПГС | 4 р.д | bar: 21 to 23; 26
2.4.2. | Подтверждение готовности по мун. услугам от ОМСУ в РОИВ | 4 р.д | bar: 21 to 23; 26
2.4.3. | Подтверждение готовности по гос. услугам | 4 р.д | bar: 21 to 23; 26
2.5. | Обучение работы на ПГС (изучение инструкции на тех.портале СМЭВ) | 4 р.д | РОиВ | bar: 21 to 23; 26
| Доработка ведомственных информационных систем (по отдельному плану) | не определен | РОиВ, МинИн, РЦИТ | bar: 27; 10
| Информирование о готовности к запуску услуг на ЕПГУ | 5 р.д. | РОиВ, МинИн, РЦИТ | bar: 2 to 6; 10
3. | Запуск услуги на ЕПГУ | не определен | РОиВ | bar: 10
3.1. | Направление заявки в СЦ на регистрацию и активацию в продуктивной среде | не определен | РОиВ | bar: 2 to 6; 10

## План по ОМСУ
Приложение № 2 к Протоколу совещания у Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) по вопросу перевода в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг от ____________ № _______
№ | Календарный план для перевода массовых социально значимых муниципальных услуг в электронный формат
| Процессы перевода | Сроки установленные текущим законодательством | Ответственные исполнители | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  |  | июль | [25 empty] | август
1. | Блок мероприятий по административным регламентам МСЗУ (приведение в соответствие ОЦС)
1.1. | Разработка типового регламента предоставления муниципальной услуги | не определен | МФЦ, курирующий РОИВ | bar: 6 to 9; 12 to 13
1.2. | Утверждение типового регламента предоставления муниципальной услуги ведомственный приказом курирующего РОИВ | не определен | курирующий РОИВ | bar: 14 to 15
1.3. | Направление утвержденного типового регламента предоставления муниципальной услуги в адрес ОМСУ, предоставляющего муниципальную услугу | не определен | курирующий РОИВ | bar: 15
1.4. | Загрузка проекта регламента либо проекта нормативно-правого акта,вносящего изменения в действующий регламент для размещения в сети Интернет на официальном сайте ОМСУ | не определен | ОМСУ - разработчик проекта | bar: 15
1.5. | Проведение независимой экспертизы проекта АР | фактически не менее 15 к.д. (не установлен в П ОАЯ № 93п) | ФЛ и ЮЛ | bar: 15 to 25
1.6. | Рассмотрение всех поступивших результатов независимой экспертизы, и представление проекта на экспертизу вместе с пояснительной запиской в уполномоченный орган (отдел) ОМСУ | не более 30 р.д. | ОМСУ - разработчик проекта | bar: 15 to 25
1.7. | Утверждение проекта регламента постановлением ОМСУ | не определен | ОМСУ - разработчик проекта | bar: 26 to 27
1.8. | Официальное опубликование регламента (официальным источником опубликования муниципальных правовых актов является печатное средство массовой информации), а также размещение на официальном сайте | в течение 10 к.д. со дня подписания | ОМСУ - разработчик проекта | bar: 27 to 28
1.9. | Внесение регламента либо изменений по регламенту в РГУ | не определен | МФЦ, ОМСУ | bar: 28 to 30
1.10. | Опубликование регламента в РГУ | 5 р.д. | МинЭк РС(Я) | bar: 30; 2
2. | Блок мероприятий по подключению к ПГС (техническая часть)
2.1. | Настройка сетевой связности. Подключение к Vipnet: (требования Microsoft Windows 8 или Windows 10, наличие антивируса): | 6 р.д. | ОМСУ | bar: 14 to 16; 19 to 21
2.1.1. | Приказ об определении ответственных сотрудников ведомства (при отсутствии сети 1112 или 1809) | 2 р.д. | ОМСУ | bar: 16; 19
2.1.2. | Заключение договора на подключение к сети № 1809 (при отсутствии сети 1112 или 1809) | 6 р.д. | РОИВ, ОМСУ, РЦИТ | bar: 14 to 16; 19 to 21
2.1.3. | Создание крипто-ключей, личное получение ответственными сотрудниками в Органе криптографии в соответствии с заключенным договором на подключение к сети № 1809 | 5 р.д. | РЦИТ, РОиВ, ОМСУ (получение) | bar: 15 to 16; 19 to 21
2.1.4. | Заявка на установку ViPNet Client 4.x в портал технической поддержки в соответствии с заключенным договором на подключение к сети № 1809 (при невозможности подключения к ПГС) | 4 р.д. | ОМСУ, РЦИТ | bar: 16; 19 to 21
2.2. | Работа со справочником ЕСНСИ (единая система нормативно-справочной информации) |  | ОМСУ | bar: 15 to 16; 19 to 23
2.2.1. | Внесение сведений об ОМСУ (включая пгт) района и услугах для справочника ЕСНСИ | 5 р.д. | ОМСУ | bar: 15 to 16; 19 to 21
2.2.2. | Направление данных для ЕСНСИ отв. в ИОГВ | 1-2 р.д. | ОМСУ | bar: 22 to 23
2.3. | Добавление сотрудников в группы доступа в профиле ЕСИА |  | ОМСУ | bar: 19 to 23; 26
2.3.1. | Получение ЭП-СП должностного лица ОМСУ подписывающего результат оказания услуги (в случае отсутствия такой ЭП) | 6 р.д. | ОМСУ | bar: 19 to 23; 26
2.3.2. | Заполнение данных ОМСУ в ЕСИА | 2 р.д. | ОМСУ | bar: 23; 26
2.3.3. | Привязка в группу пользователей ОМСУ с распределением ролей исполнителям | 2 р.д. | ОМСУ | bar: 23; 26
2.4. | Подготовка к запуску | 4 р.д | ОМСУ | bar: 20 to 23
2.4.1. | Настройка и тестирование использования ЭП-СП (настройка Крипто-Про и Cades-плагина для web-браузера на АРМ) и ПГС | 4 р.д | ОМСУ | bar: 21 to 23; 26
2.4.2. | Направление подтверждения готовности в РОИВ-Координатор | 2 р.д | ОМСУ | bar: 23; 26
2.5. | Обучение работы на ПГС (изучение инструкции на тех.портале СМЭВ) | 4 р.д | ОМСУ | bar: 21 to 23; 26
| Информирование о готовности к запуску услуг на ЕПГУ | 5 р.д. | ОМСУ | bar: 28 to 30; 2 to 3; 10
3. | Запуск услуги на ЕПГУ | не определен | РОиВ | bar: 10