## План для ОГВ-2 очередь
№ | Календарный план перевода массовых социально значимых региональных услуг в электронный формат
| Процессы перевода | Сроки установленные текущим законодательством | Отвественные исполнители | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | Август | [18 empty] | Сентябрь | [29 empty] | Октябрь
1. | Блок мероприятий по административным регламентам МСЗУ (приведение в соответствие с ОЦС)
1.1. | Разработка либо актуализация регламента предоставления государственной услуги | не определен | РОИВ, МФЦ методическая помощь | bar: 13; 16 to 20; 23
1.1.1. | Приведение в соответствие проектов Административных регламентов с федеральным типовым Административным регламентом (при необходимости) | не определен | РОИВ | bar: 1 to 3; 6
1.2. | Загрузка проекта регламента для размещения в сети Интернет на официальном сайте исполнительного органа, являющегося разработчиком проекта | не определен | РОИВ - разработчик проекта | bar: 23
1.3. | Проведение независимой экспертизы проекта регламента | не менее 15 к.д. | ФЛ и ЮЛ | bar: 23 to 27; 30 to 3; 6
1.4. | Согласование проекта в ГБУ РС(Я) "РЦИТ", ГАУ "МФЦ РС(Я)" и Министерстве экономики РС(Я) | не более 5 к.д. | РЦИТ, МФЦ и Минэк | bar: 23 to 27
1.5. | Согласование проекта с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления Республики Саха (Якутия), государственными учреждениями, участвующими в предоставлении государственной услуги (при необходимости) | не менее 15 к.д. | ФОИВ,РОИВ,ОМСУ участвующие в предоставлении государственной услуги,в том числе в СМЭВ | bar: 23 to 27; 30 to 3; 6
1.6. | Рассмотрение всех поступивших заключений, обобщение их в виде реестра учтенных замечаний и дополнений к проекту, и представление проекта на экспертизу вместе с пояснительной запиской, в которой приводится информация об основных предполагаемых улучшениях предоставления государственной услуги, а также сведения об учете рекомендаций, поступивших по результатам независимой экспертизы и согласования с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления Республики Саха (Якутия), государственными учреждениями, участвующими в предоставлении государственной услуги. (при наличии) | не определен | РОИВ - разработчик проекта | bar: 6 to 8
1.7. | Утверждение проекта регламента Приказом исполнительного органа, разработавшим соответствующий проект | не определен | РОИВ - разработчик проекта | bar: 8 to 9
1.8. | Государственная регистрация в уполномоченном органе по регистрации нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) в порядке, установленном Правительством Республики Саха (Якутия) - Департамент по государственно-правовым вопросам | не более 15 к.д. | Департамент по государственно-правовым вопросам | bar: 8 to 10; 13 to 17; 20 to 22
1.9. | Официальное опубликование регламента- в соответствие с п. 9.1. 524 ПП РС(Я) - в газетах "Якутия", "Саха Сирэ", "Ил Тумэн", на сайте ведомства и pravo.gov.ru | в течение 10 к.д. со дня гос.регистрации | РОИВ - разработчик проекта и Департамент по государственно-правовым вопросам | bar: 22 to 24; 27 to 1
1.10. | Внесение регламента либо изменений по регламенту в РГУ | не определен | МФЦ, РОИВ - разработчик проекта | bar: 8 to 10; 13 to 17
1.11. | Получение доступа в РГУ (направление заявки на создание учетной записи в РГУ) | не определен | РОИВ, РЦИТ | bar: 23 to 26
1.11.1. | Опубликование регламента в РГУ | 5 р.д. | МинЭк РС(Я) | bar: 17; 20 to 24
2. | Блок мероприятий по подключению к ПГС (техническая часть)
2.1. | Настройка сетевой связности. Подключение к Vipnet: (требования Microsoft Windows 8.1 или Windows 10, наличие антивируса): |  | РОИВ, подведомственное учреждение РОИВ
2.1.1. | Приказ об определении ответственных сотрудников ведомства (при отсутствии сети 1112 или 1809) | 2 р.д. | РОИВ, подведомственное учреждение РОИВ | bar: 23 to 24
2.1.2. | Заключение договора на подключение к сети № 1809 (при отсутствии сети 1112 или 1809, ЦЗИ "СЕВЕР") | 5 р.д. | РОИВ, подведомственное учреждение РОИВ, РЦИТ | bar: 25 to 27; 30 to 31
2.1.3. | Создание крипто-ключей, личное получение ответственными сотрудниками в Органе криптографии в соответствии с заключенным договором на подключение к сети № 1809 | 5 р.д. | РЦИТ, РОиВ, подведомственное учреждение РОИВ (получение) | bar: 30 to 3
2.1.4. | Заявка на установку/настройку ранее установленного ViPNet (при невозможности подключения к ПГС) | 5 р.д. | РЦИТ, РОИВ подведомственное учреждение РОИВ | bar: 6 to 10
2.2. | Работа со справочником ЕСНСИ (единая система нормативно-справочной информации) |  | РОиВ
2.2.1. | Внесение сведений о РОИВ (подведомственных учреждениях РОИВ) и услугах для справочника ЕСНСИ | 1 -5 р.д. | РОиВ | bar: 30 to 3
2.2.2. | Контроль за подготовкой и качеством данных для справочника ЕСНСИ ОМСУ | 1 -5 р.д. | РОиВ | bar: 30 to 3
2.2.3. | Направление заполненных данных для ЕСНСИ отв. в РЦИТ (официально через ЕСЭД) | 1-3 р.д. | РОиВ | bar: 6 to 8
2.2.4. | Загрузка полученных данных от РОИВ в ЕСНСИ | 1 р.д. | РЦИТ | bar: 9
2.3. | Добавление сотрудников в группы доступа в профиле ЕСИА ведомства |  | РОиВ
2.3.1. | Получение ЭП-СП должностного лица РОИВ подписывающего результат оказания услуги (в случае отсутствия такой ЭП) | 1-6 р.д. | РОиВ | bar: 26 to 27; 30 to 2
2.3.2. | Добавление сотрудников в ЕСИА в группу пользователей РОИВ с распределением ролей исполнителям | 3 р.д. | РОиВ | bar: 30 to 1
2.4. | Подготовка к запуску регинальной услуги, контроль за мун.услугами в ОМСУ РС(Я) (при наличии мун.услуг) |  | РОиВ
2.4.1. | Настройка и тестирование использования ЭП-СП (настройка Крипто-Про и Cades-плагина для web-браузера на АРМ) и обучение ПГС согласно инструкции на тех.портале СМЭВ | 4 р.д | РОиВ | bar: 6 to 9
2.4.2. | Подтверждение готовности по гос.услугам в ГБУ РС(Я) "РЦИТ" (официально через ЕСЭД) | 4 р.д | РОиВ | bar: 6 to 9
2.4.3. | Подтверждение готовности по мун. услугам от ОМСУ в РОИВ (при наличии мун.услуг) | 4 р.д | РОиВ | bar: 6 to 9
3. | Доработка ведомственных информационных систем (по отдельным РОИВ) |  | РОиВ, РЦИТ | bar: 13; 16 to 20; 23 to 27; 30 to 3; 6 to 10; 13 to 17; 20 to 24; 27 to 1; 4 to 5
3.1. | Доработка ведомственных информационных систем для работы с МСЗУ |  | РОиВ | bar: 13; 16 to 20; 23 to 27; 30 to 3; 6 to 10; 13 to 17; 20 to 24; 27 to 1; 4 to 5
3.2. | Получение доступа к видам сведений (ВС) СМЭВ согласно ЕФТТ (тестовая среда) | 4 р.д | РОиВ | bar: 13; 16 to 20; 23 to 27; 30 to 3; 6 to 10; 13 to 17; 20 to 24; 27 to 1; 4 to 5
3.3. | Регистрация ВИС в тестовой среде ЕПГУ | 4 р.д | РОиВ | bar: 13; 16 to 20; 23 to 27; 30 to 3; 6 to 10; 13 to 17; 20 to 24; 27 to 1; 4 to 5
3.4. | Направление заполненных данных для ЕСНСИ отв. в РЦИТ (официально через ЕСЭД) | 1 р.д. | РОиВ | bar: 13; 16 to 20; 23 to 27; 30 to 3; 6 to 10; 13 to 17; 20 to 24; 27 to 1; 4 to 5
3.5. | Загрузка полученных данных от РОИВ в ЕСНСИ | 1 р.д | РЦИТ | bar: 13; 16 to 20; 23 to 27; 30 to 3; 6 to 10; 13 to 17; 20 to 24; 27 to 1; 4 to 5
3.6. | Прохождение тестирования | 3 р.д | РОиВ | bar: 13; 16 to 20; 23 to 27; 30 to 3; 6 to 10; 13 to 17; 20 to 24; 27 to 1; 4 to 5
3.7. | Получение доступа к видам сведений (ВС) СМЭВ согласно ЕФТТ (продуктивная среда) | 5 р.д | РОиВ | bar: 13; 16 to 20; 23 to 27; 30 to 3; 6 to 10; 13 to 17; 20 to 24; 27 to 1; 4 to 5
3.8. | Регистрация ВИС в продуктивной среде ЕПГУ | 5 р.д | РОиВ | bar: 13; 16 to 20; 23 to 27; 30 to 3; 6 to 10; 13 to 17; 20 to 24; 27 to 1; 4 to 5
3.9. | Тестирование услуг | 3 р.д | РОиВ | bar: 13; 16 to 20; 23 to 27; 30 to 3; 6 to 10; 13 to 17; 20 to 24; 27 to 1; 4 to 5
3.10. | Подтверждение готовности по гос.услугам в ГБУ РС(Я) "РЦИТ" (официально через ЕСЭД) | 2 р.д | РОиВ | bar: 13; 16 to 20; 23 to 27; 30 to 3; 6 to 10; 13 to 17; 20 to 24; 27 to 1; 4 to 5
4. | Запуск услуги на ЕПГУ |  | РОиВ
4.1. | Направление заявки в СЦ на регистрацию и активацию в продуктивной среде ПГС | 3 р.д | РОиВ | bar: 13 to 15
4.2. | Подтверждение об активации услуги в ГБУ РС(Я) "РЦИТ" | 5 р.д | РОиВ | bar: 20 to 24
4.3. | Запуск услуги на ЕПГУ | 1 р.д | РОиВ | bar: 27