## План для ОМСУ - 2 очередь
№ | Календарный план перевода массовых социально значимых региональных услуг в электронный формат
| Процессы перевода | Сроки установленные текущим законодательством | Отвественные исполнители | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | Август | [19 empty] | Сентябрь | [29 empty] | Октябрь
1. | Блок мероприятий по административным регламентам МСЗУ (приведение в соответствие с ОЦС)
1.1. | Разработка типового регламента предоставления муниципальной услуги | не определен | МФЦ, курирующий РОИВ | bar: 12 to 13; 16 to 20; 23
1.2. | Утверждение типового регламента предоставления муниципальной услуги ведомственный приказом курирующего РОИВ | не определен | курирующий РОИВ | bar: 23
1.3. | Направление утвержденного типового регламента предоставления муниципальной услуги в адрес ОМСУ, предоставляющего муниципальную услугу | не определен | курирующий РОИВ | bar: 23 to 24
1.4. | Загрузка проекта регламента либо проекта нормативно-правого акта,вносящего изменения в действующий регламент для размещения в сети Интернет на официальном сайте ОМСУ | не определен | ОМСУ - разработчик проекта | bar: 23 to 27
1.4.1. | Направление в районную Прокуратуру (в случае если в Правиле утверждения административных регламентов ОМСУ есть пункт про согласование в Прокуратуре) | bar: 23 to 27; 30 to 3; 6
1.5. | Проведение независимой экспертизы проекта АР | фактически не менее 15 к.д. (не установлен в П ОАЯ № 93п) | ФЛ и ЮЛ | bar: 23 to 27; 30 to 3; 6
1.6. | Рассмотрение всех поступивших результатов независимой экспертизы, и представление проекта на экспертизу вместе с пояснительной запиской в уполномоченный орган (отдел) ОМСУ | не более 30 р.д. | ОМСУ - разработчик проекта | bar: 6 to 9
1.7. | Утверждение проекта регламента постановлением ОМСУ | не определен | ОМСУ - разработчик проекта | bar: 10
1.8. | Официальное опубликование регламента (официальным источником опубликования муниципальных правовых актов является печатное средство массовой информации), а также размещение на официальном сайте | в течение 10 к.д. со дня подписания | ОМСУ - разработчик проекта | bar: 10
1.9. | Внесение регламента либо изменений по регламенту в РГУ | не определен | МФЦ, ОМСУ | bar: 10; 13 to 17; 20 to 24
1.9.1. | Получение доступа в РГУ (направление заявки на создание учетной записи в РГУ) | bar: 23 to 27
1.10. | Опубликование регламента в РГУ | 5 р.д. | МинЭк РС(Я) | bar: 20 to 24; 27 to 1
2. | Блок мероприятий по подключению к ПГС (техническая часть)
2.1. | Настройка сетевой связности. Подключение к Vipnet: (требования Microsoft Windows 8.1 или Windows 10, наличие антивируса): |  | ОМСУ
2.1.1. | Приказ об определении ответственных сотрудников ведомства (при отсутствии сети 1112 или 1809) | 2 р.д. | ОМСУ | bar: 23 to 25
2.1.2. | Заключение договора на подключение к сети № 1809 (при отсутствии сети 1112 или 1809, ЦЗИ "СЕВЕР") | 5 р.д. | ОМСУ, РЦИТ | bar: 25 to 27; 30 to 31
2.1.3. | Создание крипто-ключей, личное получение ответственными сотрудниками в Органе криптографии в соответствии с заключенным договором на подключение к сети № 1809 | 5 р.д. | РЦИТ, ОМСУ | bar: 30 to 3
2.1.4. | Заявка на установку/настройку ранее установленного ViPNet (при невозможности подключения к ПГС) | 5 р.д. | РЦИТ, ОМСУ | bar: 6 to 10
2.2. | Работа со справочником ЕСНСИ (единая система нормативно-справочной информации) |  | ОМСУ
2.2.1. | Внесение сведений о ОМСУ и услугах для справочника ЕСНСИ | 1 -5 р.д. | ОМСУ | bar: 30 to 3
2.2.2. | Контроль за подготовкой и качеством данных для справочника ЕСНСИ поселений района | 1 -5 р.д. | ОМСУ | bar: 30 to 3
2.2.3. | Направление заполненных данных для ЕСНСИ отв. в РОИВ координатор (официально через ЕСЭД) | 1-3 р.д. | ОМСУ | bar: 6 to 8
2.3. | Добавление сотрудников в группы доступа в профиле ЕСИА ведомства |  | ОМСУ
2.3.1. | Получение ЭП-СП должностного лица ОМСУ подписывающего результат оказания услуги (в случае отсутствия такой ЭП) | 1-6 р.д. | ОМСУ | bar: 26 to 27; 30 to 2
2.3.2. | Добавление сотрудников в ЕСИА в группу пользователей ОМСУ с распределением ролей исполнителям | 3 р.д. | ОМСУ | bar: 30 to 1
2.4. | Подготовка к запуску муниципальной услуги |  | ОМСУ
2.4.1. | Настройка и тестирование использования ЭП-СП (настройка Крипто-Про и Cades-плагина для web-браузера на АРМ) и обучение ПГС согласно инструкции на тех.портале СМЭВ | 4 р.д | ОМСУ | bar: 6 to 9
2.4.2. | Подтверждение готовности по мун.услугам в РОИВ координатор (официально через ЕСЭД) | 4 р.д | ОМСУ | bar: 6 to 9
3. | Запуск услуги на ЕПГУ |  | ОМСУ
3.1. | Получение, подтверждения об активации услуг от РОИВ координатора | 5 р.д | ОМСУ | bar: 20 to 24
3.2. | Запуск услуги на ЕПГУ | 1 р.д | ОМСУ | bar: 27